# 广东江南理工教育集团 AI 人力降本 200 万目标执行方案

面向董事长与业务负责人的可填报决策稿

决策目标：启动后首 12 个月累计减少人力成本不少于 200 万元，并同时评估扣除过渡和 AI 费用后净现金节约 200 万元的挑战目标。集团约 300 名员工、位于广州及四类业务由用户提供；校区、岗位、薪酬、合同和系统尚未核实。具体岗位与金额均为情景假设，达到目标仍需真实数据验证。

# 一 决策建议

董事长的首要目标是以 AI 和流程重组优化现有约 300 人编制，并兑现至少 200 万元年度人力成本节约。建议批准 15 天基线核查和 90 天受控试点，优先验证招生咨询、教务材料和行政共享流程。教师备课作为质量试点，不预先计入减编。第 90 天提交按法人、校区、岗位核准的可调整上限、分月现金流和劳动用工路径。

编制决策按四层计算：任务节省的工时、可释放产能、满足教学与服务底线后可调整的岗位、通过合法路径实际减少的岗位。只有最后一层产生确定的工资现金节约。集团当前缺少岗位分布、薪酬与业务量，因此本文件不填造裁减人数。

# 二 全球证据如何用于本集团

一项覆盖 5,179 名客服人员的研究发现，AI 助手使每小时解决的问题平均增加约 14%，且对经验较少的人员帮助更大。这为招生咨询与服务流程提供了试点依据，但不构成本集团的收益预测。世界银行在尼日利亚的六周高中生随机试验中，教师指导下的 AI 辅导带来 0.31 个标准差的综合学习增益。该结果支持教师参与的教学试验，不能直接套用于集团学生。

OECD 的 TALIS 2024 调查显示，教师 AI 使用与培训情况在不同教育体系间差异明显。联合国教科文组织强调人的主导、教师能力建设和隐私保护。因此，项目同时衡量效率与教育质量。

# 三 五条业务线的应用边界

| 业务 | 首批工作流 | 最终责任人 | 主要指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招生咨询 | 核准信息检索、答复草稿、咨询摘要与跟进提醒 | 招生顾问 | 响应时间、有效咨询转报名率、投诉率 |
| 综合高中 | 备课、分层练习草稿、教师反馈整理 | 任课教师 | 备课时间、作业质量、学习结果 |
| 职业教育 | 课程与岗位要求对照、实训任务草稿 | 专业负责人 | 课程更新周期、实训质量 |
| 技能认定 | 材料缺项检查、考务排程、异常提示 | 授权考评人员 | 一次通过率、复核差错 |
| 国际教育 | 翻译、申请材料核查、合作院校资料检索 | 国际教育顾问 | 材料退回率、办理时长 |

第一批试点优先选择可核对、可计时、可由人员复核的任务。技能认定结论、学生评价、重要招生建议和员工考核保留人工判断。

# 四 90 天执行计划

| 阶段 | 时间 | 交付物 | 验收条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摸底 | 第 1 至 15 天 | 任务量与耗时基线、数据清单、系统接口清单 | 能说明当前成本、质量和负责人 |
| 搭建 | 第 16 至 30 天 | 审核知识库、权限、转人工流程、历史案例测试 | 错误可被发现、纠正和追溯 |
| 试点 | 第 31 至 60 天 | 约 60 人跨岗位试点，对照原流程 | 每周检查效率、投诉、差错和学习结果 |
| 决策 | 第 61 至 90 天 | 净收益报告、扩展计划或停止理由 | 质量不下降且收益可重复 |

项目小组从现有团队抽调 4 至 6 人，覆盖业务、教学、信息技术与合规。五条业务线各指定一名对指标负责的人。试点成员需要学会核查答案、保护学生信息以及识别应转人工的情况。

# 五 经营仪表盘与收益测算

| 维度 | 每周至少看什么 | 判断方式 |
| --- | --- | --- |
| 招生 | 响应时间、有效咨询转报名率、投诉率 | 与同口径历史或对照组比较 |
| 教学 | 备课时间、作业质量、学生结果 | 不能仅凭教师自报节时 |
| 运营 | 材料处理时长、一次通过率、复核差错 | 记录人工复核投入 |
| 财务 | 增量毛利、工具费用、实施费用 | 计算净收益和回收期 |
| 员工 | 工具使用率、工作负担、服务学生时间 | 检查是否出现额外劳动 |

测算示例：300 人每人每周节省 1.5 小时，一年按 46 周计算，释放 20,700 小时。若每年按 1,800 小时折算，约相当于 11.5 个全职岗位的工作量。这是集团总体产能示例，不能直接按 11.5 人减编：释放时间可能分散在不可合并的岗位，也可能被教学与服务底线吸收。

第 12 个月年化工资节约 = 届时已实际减少的岗位数 × 对应岗位年全成本。首 12 个月净现金节约 = 各岗位实际离岗后剩余月份占比 × 年全成本之和 − 过渡成本 − AI 工具、实施与复核成本。未获批准的招聘名额或外包预算，应以冻结前的已批准预算为基线另列，不能与实际离岗节约重复计算。

# 六 技术与数据治理

先建立经审核的课程、收费、考务和合作院校知识库，再采购通用模型能力。员工工作台按岗位授权；对外答复显示资料来源和更新日期；资料失效或置信不足时转人工。系统保留访问、修改、复核与投诉记录，安排周期性抽检。

学生与员工个人信息应先分类，再确定可使用的工具、处理目的、保存期限和供应商条件。不满十四周岁未成年人的个人信息属于敏感个人信息。涉及重大权益的自动化决定应提供说明与人工处理路径。适用的合同、跨境传输和备案事项，应由集团法务结合实际系统审查。

# 七 第 90 天的扩展门槛

每个场景单独作出扩展、修改或停止决定。扩展须同时满足：业务结果相对基线改善；严重事实错误、投诉和差错未上升；人工复核工作量已计入成本；员工能稳定执行流程；所用资料与数据处理方式通过审查。

董事长目前只需批准两件事：一是两周基线调查，要求各业务线提交前三项重复任务、月处理量、差错率和所用系统；二是授权完成基线后启动 90 天试点。正式采购预算应在系统盘点、数据审查和供应商报价后提交。

# 八 岗位编制测算口径

随附工作簿提供总览、岗位测算与任务基线三个工作表。各法定用人主体先分别填报，再在集团层面汇总；不同法人、不同劳动合同主体和不同办学许可证下的岗位不能直接相互抵销。

| 层级 | 计算口径 | 负责人 | 必须核对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务节时 | 月件数 × 每件前后净节时 × 12 | 流程负责人 | AI 后耗时包含人工复核 |
| 产能折算 | 年度净节时 ÷ 每岗年有效工时 | 人事与财务 | 工时不可跨岗位任意相加 |
| 岗位上限 | 释放产能与现有人数减服务底线、增长预留及转岗数的较小值 | 业务与人事 | 教师资格、考评授权、排班与招生季 |
| 实际离岗 | 经过业务批准及合法劳动用工程序后确定的岗位数 | 人事与法务 | 合同、补偿、沟通和适用程序 |
| 现金节约 | 实际离岗数 × 年全成本 − 过渡及 AI 成本 | 财务 | 只在实际发生时入账 |

测算上限是供董事长讨论的容量边界，并非解除任何劳动合同的授权。对教师、班主任、考评和学生安全相关岗位，业务负责人先签字确认最低覆盖，再开展人员方案。

# 九 三个试点流程的操作卡

| 流程 | 输入与触发 | AI 输出 | 人工复核与转交 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招生咨询 | 收到咨询；引用当期核准的专业、收费和招生政策 | 答复草稿、需求标签、下次跟进时间 | 顾问核实收费与升学承诺；特殊、投诉和不确定问题转主管 |
| 教务材料 | 收到报名或申请材料；使用字段清单与现行要求 | 缺项清单、文件摘要、待核问题 | 教务人员核身份及原件；资格和最终结果由授权人员决定 |
| 行政共享 | 收到票据、制度咨询或例行报表任务 | 预分类、摘要、报表和答复草稿 | 财务或人事人员核验金额、权限和制度版本；审批由人决定 |

每笔试点记录至少包括：日期、校区、流程、任务类型、前后处理分钟数、复核分钟数、是否出错、错误等级、是否转人工、最终结果和负责人。学生姓名、身份证号等不放入一般试点日志。

# 十 每周验收指标定义

| 指标 | 精确定义 | 观察频率 | 建议试点门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单件净处理时间 | 从接收到完成的人工分钟数，含 AI 核查与返工 | 每周按流程和校区分组 | 连续 3 周较对照流程下降，且差错不升 |
| 事实准确率 | 抽检答复中所有关键事实正确且有有效来源的件数 ÷ 抽检件数 | 每周随机抽检 | 收费、资格和升学信息出现严重错误即暂停 |
| 一次通过率 | 首次提交后无需补正的材料数 ÷ 已处理材料数 | 每周 | 不低于原流程 |
| 招生有效转化 | 符合预先定义资格的咨询中，完成下一关键步骤的人数 ÷ 有效咨询数 | 每周及招生周期末 | 同渠道、同周对照；不能只看消息量 |
| 教学质量 | 同学段、同课程的作业质量与学习结果 | 按教学周期 | 不低于对照班级或历史基线 |
| 实际编制变化 | 正式岗位数、转岗人数和实际离岗人数分别统计 | 每月 | 不得超过已核准的岗位上限 |

表中的门槛为建议决策规则，并非已测得的集团目标。样本量、季节性与对照组可比性由试点负责人在第 15 天评估；若 90 天不足以覆盖完整招生或教学周期，相关指标保持观察，不以短期波动决定编制。

# 十一 人员调整的顺序与责任

第一步暂停拟减少岗位的新增招聘，利用离职后空缺、流程合并与自然流失观察服务是否受影响。第二步安排可匹配的转岗和培训，例如把重复录入岗位转向家校服务或企业合作。第三步在业务底线和试点结果稳定后，才对确需减少的岗位制定逐人方案。

| 决策项 | 提出人 | 复核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位任务与工作量 | 部门负责人 | 项目小组、财务 | 业务分管负责人 |
| 教师及考评服务底线 | 校长或考评负责人 | 教务、合规 | 对应办学主体负责人 |
| 可调整岗位上限 | 人事负责人 | 财务、业务、法务 | 集团负责人 |
| 个人转岗与合同变化 | 人事负责人 | 法务、直属主管 | 法定用人主体 |
| 供应商与数据处理 | 信息技术负责人 | 法务、数据负责人 | 集团负责人 |

《劳动合同法》对合同变更、解除、经济补偿和经济性裁员设有不同条件与程序。是否适用以及人数门槛，应由集团人事与法务按具体用人主体、实际事实和现行法律判断。民办学校教师的资质与专任教师配备要求也需要逐校核查。

# 十二 采购评估与预算填报

供应商先通过必要条件，再评分。必要条件包括：明确的数据处理协议、学校资料隔离、可关闭训练使用、可导出与删除、角色权限、操作日志、答复引用来源，以及对中国境内服务与跨境处理的说明。任何必要条件不满足，先不接入真实学生数据。

| 评估维度 | 建议权重 | 核查材料 |
| --- | --- | --- |
| 数据与合规 | 30% | 处理协议、数据流向、存储与删除机制 |
| 答案质量与可追溯 | 25% | 集团历史题集测试、来源引用、错误回收 |
| 系统集成 | 20% | 招生与教务系统接口、权限、日志 |
| 费用与退出 | 15% | 三年总拥有成本、用量上限、数据迁出 |
| 培训与支持 | 10% | 实施人员、故障响应和教师培训 |

预算模板分一次性与持续性两部分。一次性包括知识整理、系统接入、培训、安全审查；持续性包括账号与模型调用、存储、维护、人工复核。至少取得三家可比报价，并在第 30 天、第 60 天和第 90 天分阶段释放预算。

# 十三 12 个月扩展安排

| 时间 | 覆盖范围 | 编制动作 | 继续条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 至 3 月 | 三个受控流程，约 60 人 | 建立岗位台账，暂不依据估计值减编 | 质量与数据处理合格 |
| 第 4 至 6 月 | 将验证有效的流程扩到更多校区和部门 | 优先用招聘控制、自然流失和转岗消化重复岗位 | 释放产能可在排班中兑现 |
| 第 7 至 9 月 | 覆盖集团大部分可适用的行政流程 | 按法人和岗位制定正式编制方案 | 财务确认净现金节约 |
| 第 10 至 12 月 | 谨慎扩展到更复杂的教学和认定辅助 | 复核教师、考评和学生服务底线 | 学习结果、合规和服务质量持续稳定 |

# 十四 两周内必须拿到的材料

人事提供：各法定用人主体的岗位人数、劳动合同类型、年全成本、近 12 个月离职与招聘、岗位职责。财务提供：各业务线收入、毛利、学费及运营费用口径。业务负责人提供：月任务量、服务时段、最低配置、招生季波动和异常案例。信息技术提供：招生、教务、课程与考务系统清单及可导出字段。法务提供：办学主体、资质、数据处理与劳动用工约束清单。

若上述材料缺失，交付物保持“待填”状态；不以行业平均值或公开招生计划替代集团真实编制。

# 十五 200 万元目标的现金模型

先固定比较口径：以启动前经财务签字的岗位工资、社保公积金、奖金及已批准招聘和外包预算为基线。集团应报告三项结果：首 12 个月累计人力成本减少、首 12 个月扣除过渡和 AI 成本的净现金节约、岗位生效后的稳定年化工资减少。用户提出的 200 万元以首年累计人力成本减少作为主要目标；首年净现金 200 万元为更严格的挑战目标。

| 每岗位年全成本 假设 | 稳定年化减少 200 万 | 首年人力减少 200 万 | 首年净现金 200 万 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 万元 | 20 岗 | 27 岗 | 35 岗 |
| 12 万元 | 17 岗 | 23 岗 | 29 岗 |
| 14 万元 | 15 岗 | 20 岗 | 25 岗 |

首年两列是一组门槛演算：所有岗位平均可节约 9 个月；一次性过渡成本 35 万元；首年 AI 平台、实施和复核费用 25 万元。按每岗 12 万元，23 岗 × 12 万元 × 9/12 = 207 万元首年人力减少，扣除 60 万元费用后净额 147 万元；如要求首年净额 200 万元，则需 29 岗，净额为 201 万元。若生效较晚、工资较低或成本较高，所需岗位会更多。

29 岗对应每年约 52,200 小时可合并工作量；若平均摊在 300 人和 46 个工作周，约需每人每周释放 3.78 小时。原方案每人每周 1.5 小时的演示只释放 20,700 小时，距离该门槛还差 31,500 小时。工时只是必要的容量检验，真实岗位还取决于相同地点、班次、职责和技能能否合并。

# 十六 五个优先整合的流程包

| 流程包 | AI 与组织重组动作 | 产生真实节约的条件 |
| --- | --- | --- |
| 招生咨询与市场 | 统一知识库、自动摘要、线索分级、跨校区共享排班 | 咨询转化和投诉不恶化；空缺岗位经验证后不补 |
| 报名与学籍教务 | 材料识别、缺项提示、自动工单、集中复核 | 高峰期与日常排班均覆盖；人工复核计入耗时 |
| 财务与人事行政 | 票据预分类、对账草稿、制度问答、报表生成 | 财务审批与人事决定保留人工；跨主体共享需核权限 |
| 技能认定与国际材料 | 文件核验、翻译草稿、排程与异常分流 | 考评授权和最终决定不自动化；差错率不升 |
| 外包与临时用工 | 梳理已批准采购、季节性用工和续约清单 | 只计实际取消或减少的已承诺支出，不与员工岗位重复 |

综合高中与职业教育教师的 AI 备课先作为教学质量试点。OECD TALIS 2024 表明教师工作中行政任务只占一部分；世界银行 2026 年秘鲁随机试验发现，培训与工具提高了教师使用 AI 的能力，但未节省核心教学任务时间。因此，不把教师整体编制作为 200 万元测算的默认来源。

# 十七 15 天可行性闸门与 12 个月兑现

| 时点 | 必须交付 | 董事长判定 |
| --- | --- | --- |
| 第 15 天 | 300 人按法人、校区、岗位、全成本填满；近 12 月离职、招聘、外包与业务量核对 | 若可评估岗位池不足，直接判定首年 200 万净目标不可承诺 |
| 第 90 天 | 对照试点给出净节时、错误率、招生结果、服务底线和岗位上限 | 未证明岗位可合并，停止相关减编测算 |
| 第 4—6 月 | 共享排班和岗位重组；优先自然流失、招聘冻结、外包续约调整 | 财务只认实际未补空缺或已减少支出 |
| 第 7—12 月 | 按法定用人主体执行经批准的人事方案，逐月更新现金桥 | 核验首年累计人力减少是否达 200 万，净额与年化另列 |

集团 300 人不等于单个雇主的 300 人。《劳动合同法》对变更、解除、经济补偿及经济性裁员有不同条件与程序。集团人事和法务应逐主体审查，不能由本模型自动决定解除。技工学校的办学标准、专任教师和学生安全覆盖也必须逐校核对。

# 附 研究与政策来源

| NBER 生成式 AI 在客服岗位的研究 | 世界银行 尼日利亚高中 AI 辅导随机试验 |
| --- | --- |
| UNESCO 生成式 AI 教育与研究指南 | OECD TALIS 2024 教师调查 |
| 中华人民共和国个人信息保护法 | 教育部智慧教育平台个人信息保护标准通知 |
| 中华人民共和国劳动合同法 | 中华人民共和国民办教育促进法实施条例 |
| NBER 跨企业 AI 工作模式随机试验 | 世界银行 秘鲁教师 AI 随机试验 |
| 人社部 技工院校设置标准 |  |