## Slide 1
GUANGDONG JIANGNAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY EDUCATION GROUP
AI 编制优化 43 岗情景
面向约 300 人教育集团的编制与现金压力测试 · 战略讨论稿
43
个编制岗位情景
压减
387
万元 · 首年毛节约
12 万/岗 × 9/12 生效
254
万元 · 首年净节约
补偿前口径
516
万元 · 稳态年化节约
43 岗全生效
2026 年 9 月 · 内部讨论材料 · 非集团官方公告，情景数字为压力测试，并非已核准的岗位或人员决定

## Slide 2
01 / EXECUTIVE SUMMARY
董事长一页结论
做什么、多久、多少钱——全部可写入合同附件。
江南理工 · AI 编制优化 43 岗情景
2 / 14
01 / 做什么
在原 23 岗门槛上追加 20 岗，合计压减 43 个编制，覆盖招生、教务、行政、人资、财务五大业务域；期末编制约 257 人。
43 岗 · 五大业务域
02 / 多久
15 个工作日完成真实基线诊断；90 天跑通 5 类 AI 工作流并验证产能；6 个月完成定编方案；12 个月完成现金验收。
90 天证明价值 · 12 个月兑现
03 / 多少钱
专业服务费 68 万分四段支付；推荐项目预算上限 98 万（含软件许可 20 万、集成预备金 10 万）；补偿另行单独列示。
68 万服务费 · 98 万预算上限
首年净节约 254 万 = 毛节约 387 万 − 项目预算 98 万 − 转型支出 35 万（补偿前口径）· 超过 200 万验收底线

## Slide 3
02 / SCENARIO
从 300 到 257：43 岗从哪里来
情景 = 原 23 岗门槛 + 追加 20 岗；数字为压力测试，非既定决定。
江南理工 · AI 编制优化 43 岗情景
3 / 14
当前编制
≈ 300
人 · 集团口径
− 43
压减岗位情景
期末编制 ≈ 257 人
通过自然流失、冻结招聘与转岗分批实现
覆盖五大业务域
招生市场
线索响应、内容与投放协同
教务排课
排课与调度、课务协同
行政事务
公文、资产、宿舍后勤
人事薪酬
入转调离、薪酬核算
财务对账
应收应付、报销与核销
43 = 23（原门槛情景）+ 20（本方案追加）

## Slide 4
03 / FINANCIAL LOGIC
387 万毛节约怎么算出来
测算参数与网站交互测算一致，可按集团口径调整。
江南理工 · AI 编制优化 43 岗情景
4 / 14
① 岗位情景
43 岗
教学支持、行政与市场招生等
② 单岗年全成本
12.0 万
薪酬 + 分摊 + 福利口径
③ 首年平均生效
9 / 12 个月
分批生效，非一次性
④ 首年毛节约
387 万
43 × 12 × 9/12
⑤ 项目预算
− 98 万
服务 68 + 软件 20 + 集成 10
⑥ 转型支出预留
− 35 万
培训、数据清理等
⑦ 首年净节约
254 万
补偿前口径 · ≥200 万达标
稳态年度节约 516 万（43 岗全生效）· 岗位生效后简单回收期约 3.1 个月 · 员工经济补偿单独列示，不隐藏在项目费用中

## Slide 5
04 / AI WORKFLOWS
90 天上线五类 AI 工作流
WP06：五大业务域 15 条核心自动化，成功率 ≥ 95%，严重错误为 0。
江南理工 · AI 编制优化 43 岗情景
5 / 14
招生市场
线索自动分派与响应
材料与话术知识库、跟进提醒
教务排课
排课与调度自动化
约束校验·冲突检测·课表发布
行政事务
公文与流程自动化
审批流、资产与宿舍工单
人事薪酬
入转调离与核算
材料收集·校验·核算辅助
财务对账
应收应付与报销
单据识别、对账、异常标记
AI 知识库：制度、模板、问答与业务文档清洗入库（WP05），抽测回答正确率 ≥ 90%，引用可追溯
每条自动化均有：乙方设计配置 · 甲方两轮 UAT · 书面验收证据

## Slide 6
05 / ROADMAP
四个闸门，逐段放行
未达到质量或产能门槛时，岗位调整自动暂停。
江南理工 · AI 编制优化 43 岗情景
6 / 14
01
第 1–2 周
建立真实基线
盘点 300 人、岗位、任务量、系统与薪酬口径
闸门：数据完整率 ≥ 95%
02
第 3–12 周
90 天受控试点
上线五类工作流，记录工时与质量
闸门：连续 4 周达标
03
第 4–6 月
规模化与定编
扩展至各校区，冻结重复招聘，审批岗位上限
闸门：财务、人资、业务三签
04
第 7–12 月
兑现与审计
按月核验工资节约、软件支出与服务质量
闸门：净节约 ≥ 200 万
每个闸门都是甲方可复核的决策点：继续、调整或暂停，均以书面验收证据为依据

## Slide 7
06 / WORK PACKAGES
甲方买到的，是 10 个工作包
每个工作包明确乙方动作、甲方配合、书面交付物与验收证据。
江南理工 · AI 编制优化 43 岗情景
7 / 14
WP01
项目启动 · 第1-2天
《项目章程》双方签字
WP02
组织与岗位盘点 · 第1-10天
《300人岗位底账》覆盖率≥95%
WP03
任务与工时基线 · 第3-15天
《任务工时基线》覆盖率≥90%
WP04
流程与系统诊断 · 第1-3周
《流程与系统蓝图》五域确认
WP05
AI 知识库 · 第3-8周
知识库V1 正确率≥90%
WP06
15条核心自动化 · 第4-10周
15条流程包 成功率≥95%
WP07
90天产能验证 · 第9-12周
《试点验收报告》连续4周达标
WP08
规模化推广 · 第4-6月
生产版本 目标校区上线率100%
WP09
编制与转岗方案 · 第5-8月
《编制优化方案》四方会签
WP10
节约审计与移交 · 第7-12月
《年度验收报告》净节约≥200万
正式合同可直接以此表作为工作说明书（SOW）基础

## Slide 8
07 / ACCEPTANCE
怎么证明项目真的做成了
同时看产能、质量、使用和现金；单纯上线软件或单纯减人都不算成功。
江南理工 · AI 编制优化 43 岗情景
8 / 14
流程效率
30–50%
试点流程单件处理时间目标降幅，按系统日志与抽样工时验收
质量红线
严重错误 = 0
自动化成功率 ≥ 95%，错误与返工按周复盘
用户采用
周活跃 ≥ 80%
目标用户周活跃率 ≥ 80%，培训通过率 ≥ 90%，看登录日志
财务结果
净节约 ≥ 200 万
按真实生效日期计算；未达标形成差距原因与 90 天整改
首年净节约公式
已减少的人力全成本 − AI 与软件实际支出 − 实施及转型实际支出
经济补偿单独列示；岗位生效日期、空缺冻结与自然流失均有可审计记录

## Slide 9
08 / COMMERCIAL OFFER
68 万服务费，分阶段购买结果
每个决策闸门可复核范围；服务费固定，软件与集成按实际采购控制。
江南理工 · AI 编制优化 43 岗情景
9 / 14
专业服务费 68 万（12 个月全周期）
基线诊断 · 第1-2周
任务盘点、数据模型、试点设计
6.8 万
90 天试点 · 第3-12周
五类工作流、知识库、产能验证
19.8 万
规模化落地 · 第4-6月
流程推广、系统衔接、定编方案
26.8 万
治理与验收 · 第7-12月
月度审计、培训、年度验收
14.6 万
专业服务合计
68.0 万
推荐项目预算上限
98
万元
专业服务
68 万
软件与模型许可
20 万
系统集成预备金
10 万
软件许可合理区间 12–25 万/年；深度集成按需启用，建议预留 0–20 万
付款节奏（按服务费 68 万）
20%
签约启动
13.6 万
30%
试点上线
20.4 万
30%
90 天验收
20.4 万
20%
年度验收
13.6 万
员工经济补偿、税费、硬件与差旅另行预算。

## Slide 10
09 / RETURNS
回报测算：三档口径
参数取自网站交互测算默认值，可按集团口径调整。
江南理工 · AI 编制优化 43 岗情景
10 / 14
首年毛节约
387 万
首年净节约（补偿前）
254 万
稳态年度节约
516 万
0 100 200 300 400 500 (万元)
岗位生效后简单回收期
3.1 个月
按净节约口径（补偿前）
验收底线
≥ 200 万
首年净节约目标；未达标形成差距原因与 90 天整改计划
补偿金另行单独列示，不计入上述口径；网站提供可调参数的交互测算（单岗成本 8–18 万、预算 68–120 万、转型支出 0–100 万）

## Slide 11
10 / GOVERNANCE
双方各自负责什么
项目进度取决于数据、接口人、决策与验收是否按时。
江南理工 · AI 编制优化 43 岗情景
11 / 14
乙方（专业服务）
基线诊断、工作流设计与配置实施
知识库建设与 15 条自动化交付
产能数据记录与每周报告
培训、文档与运维移交
验收证据整理与差距整改方案
甲方（集团）
任命项目发起人、项目经理与接口人
提供组织、岗位、薪酬与系统数据
安排不少于 30 名岗位代表访谈
关键用户参加两轮 UAT 与培训
按闸门完成复核、会签与验收
变更规则
新增业务域、自动化、接口、数据迁移或验收口径变化，均通过书面变更单确认影响、工期和费用；未签署前继续执行原批准范围。

## Slide 12
11 / RISK & BOUNDARY
把丑话说在前面
边界清晰，才是对董事会负责。
江南理工 · AI 编制优化 43 岗情景
12 / 14
补偿不隐藏
员工经济补偿单独列示并另行预算，不计入 98 万项目上限，避免真实成本被低估。
决定权在甲方
减不减人、减谁、何时减，均由集团依法决定；个人决定不由乙方作出。
未达标即暂停
连续 4 周产能或质量不达标，岗位调整自动暂停，先整改再放行。
可审计留痕
岗位生效日期、空缺冻结、自然流失与月度现金台账均可审计。
情景非决定
43 岗为压力测试情景，最终以 WP09 四方会签的定编方案为准。
数据合规
数据权限在启动会确认；敏感等级与版本由甲方内容负责人把关。
回退机制：任一闸门未通过，可按合同约定终止后续阶段，仅结算已验收工作包。

## Slide 13
12 / DECISION REQUEST
请董事会决策三件事
均为书面决议，可直接写入会议纪要。
江南理工 · AI 编制优化 43 岗情景
13 / 14
决议一
批准启动 90 天试点
按 68 万专业服务费签署合同，首付款 20%（13.6 万），第 1–2 周完成基线诊断。
决议二
确认项目预算上限 98 万
专业服务 68 万 + 软件许可 20 万 + 集成预备金 10 万；软件按实际采购控制。
决议三
任命项目发起人与接口人
明确发起人、项目经理与各部门接口人，授权数据范围与会议机制。
通过后 15 个工作日出《300 人岗位底账》与《任务工时基线》，90 天后带着产能数据回到董事会。

## Slide 14
90 天证明价值，
12 个月完成兑现。
完整情景、交互测算与全部交付物：
https://zhilin1719-hue.github.io/jiangnan-ai-workforce/
广东江南理工教育集团 · AI 编制优化 43 岗情景 · 战略讨论稿（2026 年 9 月）
本材料非集团官方公告；情景数字为压力测试，不构成对任何岗位或人员的决定。
14 / 14